Утверждаю:

Директор школы:______________

Моритуев ББ

Принят на заседании педагогического совета школы

от  30 августа 2014 года

План работы МОУ «Дульдургинская СОШ» по внедрению новых ГОСОв в основной школе в 2012-2013 учебном году

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое | 1. Изучение проекта ФГОС в основной школе 2. Выработать подходы к составлению образовательной программы основной школы 3. Составление плана подготовки к переходу на новый ФГОС 4. Разработка и утверждение Положения об оценке достижений планируемых результатов в основной школе, Положения о внеурочной деятельности | Сентябрь-октябрь на заседаниях МО – обсуждение сентябрь-декабрь Сентябрь-октябрь Сентябрь Ноябрь | Рук. МО, Центров Продукт – тезисы проекта Зам. дир. по УВР, НМР, рук. Центров, рабочая группа Зам. дир. по УВР Зам. дир. по УВР |
| 2. Информационно-методическая работа | 1. Составление образовательных программ по предметам на основе компетентностного подхода 2. Семинар-практикум «Требования к реализации новых ГОСов». Составление матриц. 3.Составление надпредметных программ 4.Составление модельных заданий (в Центрах) 5. Семинар «Модель оценки достижений» 6. Практические занятия «Формирование компетентностей в образовательном пространстве» 7. Разработка процедур мониторингового исследования | Сентябрь Октябрь Октябрь В течение года Декабрь В течение года – 1 раз в четверть | Зам. дир. по НМР, рук. Центров Зам. дир. по НМР, рук. Центров Учителя Рук. Центров Зам. дир. по УВР Зам. дир по НМР Зам дир поУВР, рук Центров |
| 3.Внедрение новых подходов в учебно-воспитательный процесс | 1. Создание в Центрах банка заданий по предметам 2. Проведение Проектного дня 3. Проведение открытых уроков и занятий (новых подходы к проектированию) 4.Выработка формата оценки деятельности учащихся 5. Разработка ситуативных заданий (в Центрах) 6. Разработка и реализация проектов по формированию надпредметных умений 7. Активное внедрение проектной исследовательской деятельности 8. Реализация рейтингового оценивания – Портфолио обучающегося в основной школе и других способов оценивания | В течение года 2-4 четверть – 1 раз в четверть В течение года В течение года В течение года В течение года В течение года Октябрь-апрель | Рук. Центров Зам. дир. по НМР, УВР, рук Центров Центры Зам дир по НМР, УВР Рук. Центров Рук. Центров Рук. Центров Зам.дир. поУВР |
| 4. Выполнение требований к условиям реализации ГОСов | 1. Изучение гигиенических требований. Учет индивидуальных особенностей обучающихся 2. Совершенствование информационно-предметной среды 3. Изучение рекомендуемой учебной литературы и списков цифровых образовательных ресурсов 4. Разработка требований к оснащению кабинетов 5. Разработка аттестационного листа кабинета | В течение года В течение года В течение года Сентябрь-октябрь сентябрь | Служба сопровождения Администрация Зав. Кабинетами Зам дир. по НМР НМО |
| 5. Повышение квалификации педагогических работников | 1. Прохождение курсовой подготовки (по графику) 2. Прохождение проблемных курсов по ФГОСу 3. Тьюторские курсы по информационным технологиям | В течение года В течение года В течение года | Зам. дир по НМР Зам. дир по НМР Зам. дир по НМР |